AXIO

Cliente final: Govimo (Vimo)   ·   Partner: Cosmic   ·   Builder: AXIO

Documento 1 de 3

Plan de Proyecto

Discovery, fases, roles y cronograma para la herramienta predictiva de flujo de caja

Herramienta predictiva de flujo de caja

Versión 0.1 — borrador para revisión interna

11 de junio de 2026

Preparado por: Michael Vega — AXIO Creator

Contenido

1. Contexto y objetivo	3

Visión del producto	3

Resultados esperados del negocio	3

2. Alcance	3

Dentro del alcance	3

Fuera del alcance (fase 1)	4

3. Enfoque por fases	4

4. Roles y responsabilidades	4

5. Cronograma indicativo	5

6. Riesgos y mitigaciones	5

7. Criterios de éxito	6

8. Próximos pasos	6

# 1. Contexto y objetivo

AXIO —práctica de builders en IA dirigida por Michael Vega— construye para Govimo (Vimo), consultora de transformación digital y partner de Oracle NetSuite y Odoo, el cliente final, una herramienta predictiva de flujo de caja. Cosmic —startup studio de Felipe Castro— entra como partner estratégico entre AXIO y Vimo: aporta red, narrativa y la definición de KPIs. La operación a la que sirve la herramienta usa NetSuite como ERP y maneja múltiples monedas (Yuan, USD, MXN y CRC), lo que hace de la visibilidad de caja un problema crítico y difícil de resolver con reportería estática.

El objetivo del proyecto es construir una aplicación independiente que consolide pagos, cobros y entradas de efectivo desde NetSuite, estados de cuenta bancarios, SINPE y reportes informales (WhatsApp / archivos de Federico); anticipe la posición de caja; emita señales tempranas cuando se aproxime un pago importante verificando que el efectivo esté disponible; y use machine learning para aprender de los datos históricos y predecir movimientos estratégicos de flujo de caja.

## Visión del producto

En una frase Un copiloto de tesorería que le dice a Cosmic, con días o semanas de anticipación, cuánto efectivo tendrá en cada moneda, qué pagos vienen y si habrá faltante — antes de que sea un problema.

## Resultados esperados del negocio

- Visibilidad consolidada de la caja multimoneda en un solo lugar, en lugar de hojas dispersas.

- Reducción de sorpresas de liquidez: alertas accionables antes de cada pago relevante.

- Mejores decisiones de timing (cuándo pagar, cuándo convertir divisas, cuándo cobrar).

- Una base de datos limpia que, con el tiempo, alimenta predicciones cada vez más precisas.

# 2. Alcance

## Dentro del alcance

- Ingesta de datos desde NetSuite (cuentas por pagar/cobrar, facturas, pagos).

- Ingesta de movimientos bancarios y SINPE vía archivos (CSV/PDF) en la primera fase.

- Captura de movimientos informales reportados por WhatsApp y archivos de Federico.

- Modelo de datos canónico multimoneda con tipos de cambio (Yuan, USD, MXN, CRC).

- Proyección de flujo de caja a 13 semanas (y diario a corto plazo).

- Motor de alertas: pagos próximos y verificación de disponibilidad de efectivo, vía WhatsApp/email y en el dashboard.

- Modelo de ML para predicción de entradas/salidas y detección de patrones.

- Dashboard web con KPIs definidos por Felipe.

## Fuera del alcance (fase 1)

- Ejecución de pagos o transferencias reales (la herramienta informa y alerta; no mueve dinero).

- Sustitución de la contabilidad o del ERP NetSuite.

- Conciliación contable formal / cierre fiscal.

- Integración bancaria vía API en tiempo real (se evalúa para fase posterior según disponibilidad del banco).

Principio rector Arrancamos con las fuentes de datos que ya existen (archivos y exportaciones) para entregar valor rápido, y profundizamos hacia integraciones automáticas conforme se prueba el valor. “Dato disponible hoy” le gana a “integración perfecta el próximo trimestre”.

# 3. Enfoque por fases

Cinco fases incrementales. Cada una deja algo usable en manos de Cosmic y reduce el riesgo de la siguiente.

| Fase | Nombre | Foco principal | Entregable clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Discovery | Entender datos, procesos y “flujo de Federico” | Mapa de fuentes + modelo de datos validado |
| 1 | Cimientos | App standalone + ingesta por archivos + modelo canónico | Posición de caja consolidada y multimoneda |
| 2 | Proyección | Proyección 13 semanas basada en reglas + calendario de pagos | Forecast de caja navegable en dashboard |
| 3 | Alertas | Motor de señales (pago próximo + faltante) WhatsApp/email | Alertas accionables en producción |
| 4 | Inteligencia (ML) | Modelos que aprenden de la historia y predicen movimientos | Predicciones ML con medición de precisión |

Nota de secuencia: la proyección por reglas (Fase 2) entra antes del ML (Fase 4) a propósito. Da valor inmediato, genera la data limpia y etiquetada que el ML necesita, y se convierte en la línea base contra la cual mediremos si el modelo realmente mejora las predicciones.

# 4. Roles y responsabilidades

| Quién | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| AXIO — Michael Vega | Builder | Arquitectura, desarrollo, integración, ML, despliegue y soporte de la herramienta. |
| Cosmic — Felipe Castro | Partner estratégico | Conecta a AXIO con Vimo; aporta red y narrativa; propone los KPIs y umbrales de alerta. |
| Govimo (Vimo) | Cliente final | Dueño del proyecto; experticia NetSuite, accesos, gestión del cambio y adopción. |
| Federico | Datos / flujo | Dueño del “flujo” y de los archivos fuente; valida lógica de pagos y cobros. |

Decisiones que dependen del cliente para arrancar Felipe (Cosmic): lista priorizada de KPIs y umbrales de alerta (qué es un “pago importante”). Federico: acceso a los archivos actuales de flujo y explicación de cómo se arman hoy. Govimo/TI: credenciales o exportaciones de NetSuite y formato de los estados de cuenta del banco.

# 5. Cronograma indicativo

Estimación inicial sujeta a ajuste tras Discovery. Asume dedicación parcial del lado del cliente para validaciones.

| Fase | Duración aprox. | Hito de salida |
| --- | --- | --- |
| 0 · Discovery | Semanas 1–2 | Modelo de datos y fuentes aprobados; KPIs v1 de Felipe |
| 1 · Cimientos | Semanas 3–6 | Posición de caja multimoneda consolidada en la app |
| 2 · Proyección | Semanas 6–9 | Forecast 13 semanas en dashboard piloto |
| 3 · Alertas | Semanas 9–12 | Alertas WhatsApp/email activas con usuarios reales |
| 4 · Inteligencia (ML) | Semanas 12–18 | Modelo ML en producción + reporte de precisión |

Los rangos se solapan deliberadamente: el equipo no espera a “terminar” una fase para empezar a preparar la siguiente. El cronograma firme con fechas se fija en el SOW (Documento 3) una vez confirmado el alcance.

# 6. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Calidad / dispersión de los datos fuente | Alto | Discovery dedicado; capa de validación; empezar por archivos conocidos. |
| Acceso a NetSuite demorado | Medio | Arrancar con exportaciones manuales; integrar API en paralelo. |
| Datos informales (WhatsApp) inconsistentes | Medio | Formato estructurado de captura + revisión humana antes de confiar en ellos. |
| Histórico insuficiente para ML | Medio | Reglas primero; ML cuando haya datos; medir contra la línea base. |
| Volatilidad de tipos de cambio | Medio | FX como dato de primera clase, con fuente y fecha por transacción. |
| Adopción del usuario | Alto | Govimo lidera gestión del cambio; alertas en los canales que ya usan (WhatsApp). |

# 7. Criterios de éxito

- La herramienta consolida en un solo lugar la caja en las cuatro monedas, reconciliada con NetSuite.

- El forecast a 13 semanas está disponible y se actualiza con cada carga de datos.

- Las alertas de pago próximo llegan con anticipación suficiente para actuar, por WhatsApp/email.

- El modelo ML supera de forma medible a la proyección por reglas en precisión de predicción.

- Govimo (o la operación servida) toma al menos una decisión de tesorería al mes apoyada en la herramienta.

Los KPIs cuantitativos exactos (horizonte de anticipación, error de pronóstico objetivo, etc.) los define Felipe en Discovery y se fijan como metas medibles.

# 8. Próximos pasos

- Validar este plan con Govimo y Cosmic; confirmar fases y prioridades.

- Agendar las sesiones de Discovery con Federico (datos) y Felipe (KPIs).

- Solicitar accesos/exportaciones de NetSuite y muestras de estados de cuenta.

- Aprobar la arquitectura técnica (Documento 2).

- Firmar el SOW y fijar fechas en firme (Documento 3).